## Tablica aktivnosti
Task | Effort ( person - days ) | Duration ( days ) | Dependencies
T1 | 10 | 10
T2 | 20 | 15 | T1
T3 | 5 | 10 | T2
T4 | 5 | 5 | T3
T5 | 15 | 10 | T2
T6 | 20 | 15 | T5
T7 | 5 | 5 | T6
T8 | 5 | 5 | T7
T9 | 15 | 20
T10 | 5 | 5 | T9
T11 | 5 | 10 | T9 / T1
T12 | 5 | 5 | T1
T13 | 10 | 10 | T4 / T8
T14 | 15 | 10 | T13
T15 | 5 | 5 | T14
T16 | 20 | 5 | T10 / T 14

## Project plan
* = an automatically calculated cell
| TASK NAME | START DATE | END DATE | START ON DAY* | DURATION* (WORK DAYS) | TEAM MEMBER | REMAINING DAYS
Korisničko sučelje
T1 | Dizajn | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 0 | 11 | Mihael | 0
T2 | Kodiranje | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 12 | 16 | Zoran/ Mihael | 14
T3 | Testiranje | 2019-05-05 | 2019-05-15 | 25 | 11 | Nikola | 11
T4 | Implementacija | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 40 | 6 | Edi | 3
Komunikacija
T5 | Korisnika i aplikacije | 2019-05-05 | 2019-05-15 | 25 | 11 | Zoran / Edi | 11
T6 | Aplikacije i baze podataka | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 28 | 16 | Zoran / Nikola | 16
T7 | Testiranje | 2019-05-21 | 2019-05-26 | 41 | 6 | Nikola | 6
T8 | Implementacija | 2019-05-28 | 2019-06-02 | 48 | 6 | Miahel | 6
Odabir mobilnog operatera
T9 | Istraživanje tržišta | 2019-05-21 | 2019-06-10 | 41 | 21 | Edi | 21
T10 | Sklapanje ugovora | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 58 | 6 | Edi | 6
Oglašavanje
T11 | Izrada reklamnih postera | 2019-06-01 | 2019-06-11 | 52 | 11 | Miahel / Nikola | 11
T12 | Reklama za medije | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 58 | 6 | Miahel | 6
Testiranje u Beta verziji
T13 | Implementacija | 2019-06-12 | 2019-06-22 | 63 | 11 | Edi | 11
T14 | Popravljanje bugova | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 71 | 11 | Zoran / Mihael | 11
T15 | Detaljno izvješće | 2019-06-26 | 2019-06-30 | 77 | 5 | Nikola | 5
Lansiranje aplikacije
T16 | Upload aplikacije | 2019-07-01 | 2019-07-06 | 82 | 6 | Svi | 6
[5 empty] | 160 |  | 144
Formulas:
DURATION* (WORK DAYS) = DATEDIF([START DATE],[END DATE],"d")+1

## Dijagram- osobe
Board - Project Timeline (by days)
Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019 | Aug-2019
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Mihael
T1 Mihael | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | [37 empty] | T8 Mihael | T8 (28/May/19 - 02/Jun/19) | T8 (28/May/19 - 02/Jun/19) | T8 (28/May/19 - 02/Jun/19) | T8 (28/May/19 - 02/Jun/19) | T8 (28/May/19 - 02/Jun/19) |  |  |  |  | T12 Mihael | T12 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T12 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T12 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T12 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T12 (07/Jun/19 - 12/Jun/19)
Zoran
[12 empty] | T2 Mihael/ Zoran | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T6 Zoran / Nikola | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | [27 empty] | T14Zoran / Mihael | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19)
Nikola
[25 empty] | T3 Nikola | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | [5 empty] | T7 Nikola | T7 (21/May/19 - 26/May/19) | T7 (21/May/19 - 26/May/19) | T7 (21/May/19 - 26/May/19) | T7 (21/May/19 - 26/May/19) | T7 (21/May/19 - 26/May/19) | [5 empty] | T11 Mihael / Nikola | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | [14 empty] | T15 Nikola | T15 (26/Jun/19 - 30/Jun/19) | T15 (26/Jun/19 - 30/Jun/19) | T15 (26/Jun/19 - 30/Jun/19) | T15 (26/Jun/19 - 30/Jun/19)
Edi
[25 empty] | T5 Edi / Zoran | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) |  |  |  |  | T4 Edi | T4 (20/May/19 - 25/May/19) | T4 (20/May/19 - 25/May/19) | T4 (20/May/19 - 25/May/19) | T4 (20/May/19 - 25/May/19) | T4 (20/May/19 - 25/May/19) | [12 empty] | T10 Edi | T10 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T10 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T10 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T10 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T10 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | [18 empty] | T16 Mihael/ Nikola / Zoran/ Edi | T16 (01/Jul/19 - 06/Jul/19) | T16 (01/Jul/19 - 06/Jul/19) | T16 (01/Jul/19 - 06/Jul/19) | T16 (01/Jul/19 - 06/Jul/19) | T16 (01/Jul/19 - 06/Jul/19)
[41 empty] | T9 Edi | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) |  | T13 Edi | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19)
Board - Project Timeline (by months)
Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jun-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019 | Jul-2019
8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
Mihael
T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | T1 (10/Apr/19 - 20/Apr/19) | [5 empty] | T8 (28/May/19 - 02/Jun/19) | T12 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T12 (07/Jun/19 - 12/Jun/19)
Zoran
|  | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T2 (22/Apr/19 - 07/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) | T6 (08/May/19 - 23/May/19) |  |  |  | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19) | T14 (20/Jun/19 - 30/Jun/19)
Nikola
|  |  | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T3 (05/May/19 - 15/May/19) | T7 (21/May/19 - 26/May/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) | T11 (01/Jun/19 - 11/Jun/19) |  | T15 (26/Jun/19 - 30/Jun/19)
Edi
|  |  | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T5 (05/May/19 - 15/May/19) | T4 (20/May/19 - 25/May/19) |  | T10 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) | T10 (07/Jun/19 - 12/Jun/19) |  |  | T16 (01/Jul/19 - 06/Jul/19)
[6 empty] | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T9 (21/May/19 - 10/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19) | T13 (12/Jun/19 - 22/Jun/19)